## Tuần 1
Kế hoạch làm việc nhóm
Nhóm: 09
Ngày bắt đầu - Start time : 15/9/2024
Ngày kết thúc - End date: 17/9/2024
Thành viên nhóm - Team members: Trần Bảo Linh, Phạm Thị Mai Liên, Đỗ Đức Long, Lưu Thị Ngọc Mai.
# | Công việc - Task | Ngày bắt đầu dự kiến - Start date | Ngày kết thúc dự kiến - Target date | Ngày bắt đầu thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái - Status ( On-go / Done / Late / Pending ) | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Xác định đề tài | 15/9/2024 | 17/9/2024 | 15/9/2024 | 15/9/2024 | Done | Cả nhóm | Done
2 | Phân công công việc tuần 2 | 18/9/2024 | 17/9/2024 | 18/9/2024 | 17/9/2024 | Done | Trần Bảo Linh | Done

## Tuần 2
Kế hoạch làm việc nhóm
Nhóm: 09
Ngày bắt đầu - Start time : 18/9/2024
Ngày kết thúc - End date: 21/9/2024
Thành viên nhóm - Team members: Trần Bảo Linh, Phạm Thị Mai Liên, Đỗ Đức Long, Lưu Thị Ngọc Mai.
# | Công việc - Task | Ngày bắt đầu dự kiến - Start date | Ngày kết thúc dự kiến - Target date | Ngày bắt đầu thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái - Status ( On-go / Done / Late / Pending ) | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Xây dựng đề cương chương 1 | 18/9/2024 | 21/9/2024 | 18/9/2024 | 21/9/2024 | Done | Phạm Thị Mai Liên | Done
2 | Xây dưngj đề cương chương 2 | 18/9/2024 | 21/9/2024 | 18/9/2024 | 21/9/2024 | Done | Đỗ Đức Long | Done
3 | Xây dựng đề cương chương 3 | 18/9/2024 | 21/9/2024 | 18/9/2024 | 21/9/2024 | Done | Lưu Thị Ngọc Mai | Done
4 | Tổng hợp và hoàn thiện đề cương | 21/9/2024 | 22/9/2024 | 21/9/2024 | 21/9/2024 | Done | Trần Bảo Linh | Done
5 | Lập bảng báo cáo công việc | 18/9/2024 | 22/9/2024 | 18/9/2024 | 22/9/2024 | Done | Trần bảo Linh | Done

## Tuần 3
Kế hoạch làm việc nhóm
Nhóm: 09
Ngày bắt đầu - Start time : 15/9/2024
Ngày kết thúc - End date: 21/9/2024
Thành viên nhóm - Team members: Trần Bảo Linh, Phạm Thị Mai Liên, Đỗ Đức Long, Lưu Thị Ngọc Mai.
# | Công việc - Task | Ngày bắt đầu dự kiến - Start date | Ngày kết thúc dự kiến - Target date | Ngày bắt đầu thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái - Status ( On-go / Done / Late / Pending ) | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Xây dựng đề cương chương 1 | 2022-10-15 | 2022-10-28 | 2022-10-15 | 2022-10-28 | Done | Phạm Thị Mai Liên | Done
2 | Xây dưngj đề cương chương 2 |  |  |  |  | Done | Đỗ Đức Long | Done
3 | Xây dựng đề cương chương 3 | 2022-10-15 | 2022-10-28 | 2022-10-15 | 2022-10-28 | Done | Lưu Thị Ngọc Mai | Done
4 | Tổng hợp và hoàn thiện đề cương | 2022-10-15 | 2022-10-28 | 2022-10-15 | 2022-10-28 | Done | Trần Bảo Linh | Done
5 | Lập bảng báo cáo công việc | 2022-10-15 | 2022-10-28 | 2022-10-15 | 2022-10-28 | Done | Trần bảo Linh | Done